## 工作计划
项目任务计划 | [7 empty] | 计划执行跟踪
WBS | 前置任务 | 任务名称 | 上线阶段 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 任务工期 （工作日） | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 当前任务状态 | 完成百分比 | 关键交付物 | 备注
1.1 |  | 需求分析 |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-15 |  |  |  | 进行中 | 30% | 业务需求，需求规格说明书
1.1.1 |  | 素材库 |  |  |  | 2024-11-15
1.1.2 |  | H5页面配置 |  |  |  | 2024-11-15
1.1.3 |  | 城市页面配置
1.1.4 |  | 魔方组件 |  |  |  | 2024-11-15
1.1.5 |  | 迁移组件
1.2 | 1.1 | 系统设计 | [7 empty] | 进行中 |  | 《系统概要设计说明书》
1.2.1 |  | 表结构设计 | [7 empty] | 进行中
1.2.1.1 |  | 存量表结构整理 |  | 王道成 | 2024-11-03 | 2024-11-08 |  |  |  | 进行中 | 100%
1.2.1.2 |  | 表结构设计确认会议 |  | 王道成 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  |  |  |  | 100%
1.2.1.3 | [12 empty] | 表分区
1.2.2 |  | 代码改造设计 | [7 empty] | 进行中
1.2.2.1 |  | H5登录 |  | 苗宇 | 2024-11-03 | 2024-11-08 |  |  |  |  | 100%
1.2.2.2 |  | H5用户信息 |  | 苗宇 | 2024-11-03 | 2024-11-08 |  |  |  |  | 100%
1.2.2.3 |  | 分享适配及跳转 |  | 苗宇 | 2024-11-03 | 2024-11-08 |  |  |  |  | 100%
1.2.2.4 |  | 审批流 |  | 苗宇、董感恩 | 2024-11-03 | 2024-11-08 |  |  |  |  | 100%
1.2.2.5 |  | 后管权限 |  | 苗宇、董感恩 | 2024-11-03 | 2024-11-08 |  |  |  |  | 100%
1.2.2.6 |  | 楼层服务整合 |  | 董感恩 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  |  |  |  | 100%
1.2.2.7 |  | 设计评审 |  | 所有人 | 2024-11-08 | 2024-11-08
1.2.3 |  | 服务器资源及配置 | [7 empty] | 进行中
1.2.3.1 |  | 服务器资源申请 |  | 王伟伟 | 2024-11-11 | 2024-11-22
1.2.3.2 |  | 配置项梳理及修改 |  | 董感恩 | 2024-11-11 | 2024-11-12
素材库迁移
1.2.4
1.3 | 1.2 | 开发和系统联调 |  |  | 2024-11-11 | 2023-12-27 | [5 empty] | 系统接口设计说明书
1.3.1 |  | 素材库 | 一阶段 |  | 2024-11-11 | 2023-11-15 |  |  |  | 已完成
1.3.1.1 |  | 图片视频素材 |  | 王道成、张翼 | 2024-11-11 | 2023-11-15 |  |  |  | 已完成 | 100% |  | CDN用不了
1.3.1.2 |  | URL地址库 |  | 王道成、张翼 | 2024-11-11 | 2023-11-15 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.1.3 |  | 组件模板库 |  | 王道成、张翼 | 2024-11-11 | 2023-11-15 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.2 |  | H5页面配置 |  |  | 2024-11-11 | 2023-11-22
1.3.2.1 |  | 列表页面及基础功能 | 一阶段 | 王道成、张翼 | 2024-11-11 | 2023-11-15 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.2.2 |  | 迁移页面预览功能 | 一阶段 | 王道成、张翼 | 2024-11-18 | 2024-11-20 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.2.3 |  | 下发企微端 | 二阶段 | 王伟伟、张翼 | 2024-11-21 | 2024-11-22 |  |  |  | 进行中
1.3.2.4 |  | 城市页面配置 | 一阶段 | 王道成、张翼 | 2024-11-25 | 2024-11-29 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.2.5 |  | 积分商城页面适配 | 二阶段 | 王道成、苗宇 | 2024-12-23 | 2024-12-27 |  |  |  | 进行中 |  |  | UI稿时间
1.3.3 |  | 楼层服务 | 一阶段 |  | 2024-11-11 | 2023-11-15
1.3.3.1 |  | 服务整合 |  | 董感恩 | 2024-11-11 | 2023-11-12 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.3.2 |  | 移动端接口联调 |  | 董感恩、苗宇 | 2024-11-13 | 2023-11-15 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.4 |  | 审批流改造 | 一阶段 |  | 2024-11-15 | 2023-11-22
1.3.4.1 |  | H5页面配置新增/修改/删除 |  | 董感恩、苗宇 | 2024-11-19 | 2023-12-06 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.4.2 |  | H5页面配置新增/修改/删除审核通过/拒绝回调逻辑 |  | 董感恩 | 2024-11-19 | 2023-12-06 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.4.3 |  | 校验存在审核记录 |  | 董感恩 | 2024-11-19 | 2023-12-06 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.4.4 |  | 审核进度条/审核历史记录 |  | 董感恩、苗宇 | 2024-11-19 | 2023-12-06 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.4.5 |  | H5页面配置草稿新增/修改/删除 |  | 董感恩 | 2024-11-19 | 2023-12-06 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.4.6 |  | H5页面配置草稿新增/修改/删除审核通过/拒绝回调逻辑 |  | 董感恩 | 2024-11-19 | 2023-12-06 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.4.7 |  | 菜单及按钮对应的审批流程维护 |  | 董感恩 | 2024-11-19 | 2023-12-06 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.4.8 |  | 列表增加审批中选项 |  | 董感恩、苗宇 | 2023-12-16 | 2023-12-24 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.4.9 |  | 生效数据修改审核通过拒绝对应审核日志变更 |  | 董感恩 | 2023-12-16 | 2023-12-24 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.5 |  | 基础功能 | 一阶段 |  | 2024-11-03 | 2024-11-22
1.3.5.1 |  | H5登录 |  | 苗宇 | 2024-11-03 | 2024-11-08 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.5.2 |  | H5用户信息 |  | 苗宇、董感恩 | 2024-11-11 | 2023-11-15 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.5.3 |  | 分享适配 |  | 苗宇 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.5.4 |  | 菜单和按钮权限控制 |  | 苗宇、董感恩 | 2024-12-11 | 2024-12-13 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.5.5 |  | H5数据列表增加角色数据权限过滤 |  | 董感恩 | 2024-12-16 | 2024-12-18 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.5.6 |  | H5数据列表表头增加角色数据权限过滤 |  | 董感恩 | 2024-12-16 | 2024-12-18 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.6 |  | 组件改造 | 一阶段 |  | 2024-11-20 | 2024-12-06
1.3.6.1 |  | 客群改造 |  | 苗宇、董感恩 | 2024-11-20 | 2024-11-22 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.6.2 |  | 跳转改造 |  | 苗宇、董感恩 | 2024-11-25 | 2024-11-29 |  |  |  | 已完成 | 100%
1.3.6.3 |  | 埋点数据改造 |  | 张翼、王道成 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |  |  |  |  | 80% |  | 移动端没改、数仓需要立子项
1.3.6.4 |  | 不在客群话术 |  | 张翼、王道成 | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  |  |  | 70% |  | 融资组件
1.3.6.5 |  | 活动对接改造（活动奖品浮窗组件） |  | 苗宇、董感恩 | 2024-12-02 | 2024-12-03 |  |  |  |  | 20%
1.3.6.6 |  | 魔方组件改造（除宫格类组件） |  | 张翼、王道成 |  | 2024-12-06 |  |  |  |  | 85% |  | CDN(DEV域名过期，SIT可以)、倒计时组件-王伟伟
1.3.7 |  | 迁移组件 | 二阶段 |  | 2024-12-09 | 2024-12-20
1.3.7.1 |  | 融资组件 |  | 张翼、王道成 | 2024-12-09 | 2024-12-13 |  |  |  |  | 70%
1.3.7.2 |  | 评论组件 |  | 张翼、王道成 |  | 2024-12-20
1.3.7.3 |  | 浮窗组件（客服） |  | 张翼、王道成 |  | 2024-12-20
1.3.7.4 |  | 搜索栏 |  | 苗宇、董感恩 | 2024-12-09 | 2024-12-13 |  |  |  |  | 80%
1.3.7.5 |  | 永赢优选 |  | 苗宇、董感恩 |  | 2024-12-20 |  |  |  |  | 80%
1.3.7.6 |  | 喜好推荐 |  | 苗宇、董感恩 |  | 2024-12-20 |  |  |  |  | 80%
1.3.7.7 |  | 我的积分 |  | 苗宇、董感恩 | [6 empty] | 0%
1.3.7.8 |  | 积分商城宫格（魔方宫格组件） |  | 苗宇、董感恩 | [6 empty] | 80%
1.3.7.9
1.3.7.10 |  | 手机银行APP适配 | 暂时不做
1.3.7.11 |  | 设备之家APP适配 |  | 苗宇 | [6 empty] | 30%
1.3.7.12 |  | 小程序适配 |  | 苗宇 | [6 empty] | 30%
1.3.7.13 |  | C010组件代码 |  | 张翼 | [6 empty] | 90%
1.3.8 |  | 关联功能改造 | 二阶段
1.3.8.1 |  | 用户中心-内容中心概览包含魔方组件数据 |  | 张翼、薛志亮
1.3.8.1 |  | 会员中心、系统参数中积分商城跳转使用新地址
1.3.8.2 |  | 会员任务及事件调整 |  | 薛志亮
1.3.8.3 |  | 关联功能引用新的素材库：老内容中心
1.3.8.4 |  | 关联功能引用新的素材库：权益中心、决策中心、活动中心、用户中心、会员中心
1.3.5 |  | 关系人权益使用限制 | 二阶段 |  | 2024-12-16 | 2025-01-17
1.3.5.1 |  | 关系人权益使用限制 |  | 王道成、张翼 | 2024-12-23
1.3.5.2
1.3.5.3
1.3.5 |  | 推单业务数据同步设备之家 | 一阶段 |  | 2024-12-16 | 2025-01-17
1.3.5.1 |  | 推单业务数据同步设备之家 |  | 薛志亮
1.3.5.2
1.3.5.3
1.4 | 1.3 | 系统集成测试（SIT） |  |  | 2024-12-16 | 2025-01-17 | [5 empty] | SIT测试报告
1.4.1 |  | 素材库 |  | 赵涛亮 | 2024-12-16 | 2024-12-20
1.4.2 |  | H5页面配置 |  | 杨婷婷 | 2024-12-23 | 2024-12-27
1.4.3 |  | 魔方组件-11个 |  | 赵涛亮 | 2024-12-30 | 2025-01-10
1.4.4 |  | 魔方组件 |  | 杨婷婷 | 2024-12-30 | 2025-01-10
1.4.5 |  | 迁移组件 |  | 杨婷婷 | 2024-12-30 | 2025-01-10
1.5 | 1.4 | 业务验收测试（UAT） |  |  | 2025-01-20 | 2025-02-14 | [5 empty] | UAT验收报告
1.5.1 |  | 素材库
1.5.2 |  | H5页面配置
1.5.3 |  | 魔方组件
1.5.4 |  | 迁移组件
1.6 | 1.3 | 代码扫描走查、评审 |  | 各模块负责人 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | [5 empty] | 走查报告、扫描报告
1.6.1
1.6.2
1.7 | 1.5 | 上线准备 |  | 各模块负责人 | 2025-02-10 | 2025-03-13 | [5 empty] | 上线相关文档
1.7.1 |  | 一阶段上线 |  |  |  | 2025-02-13
1.7.2 |  | 二阶段上线 |  |  |  | 2025-03-13

## 里程碑
功能项 | 2024-12-01 |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
一阶段 | 需求 | 设计 | 开发 | 开发 | SIT | SIT | UAT | UAT | 上线
二阶段 | 需求 | 设计 | 设计 | 开发 | 开发 | 开发 | 开发 | SIT | SIT | SIT | UAT | UAT | 上线
|  | 需求 | 设计 | 开发 | SIT | UAT | 上线
阶段 |  | 需求内容
一阶段 |  | 内容中心： 素材库 H5页面配置：列表页面、基础功能、城市页面配置 审批流 移动端基础功能-微租赁 魔方所有组件：客群、跳转、埋点等改造
推单业务数据同步设备之家
二阶段 |  | 内容中心： 下发企微端 老内容中心所有组件迁移 积分商城页面适配 设备之家APP适配 小程序适配：设备之家、微租赁、容易租
关系人权益使用限制
Note on I4: 春节
Note on H4: 春节

## 工作量评估
功能大类 |  | 功能点拆分 |  |  | 开发工作量(人天) | 测试工作量(人天)
组件改造 |  |  | 改造类型
| 控件-魔方图文跳转 | 18个控件：广告轮播图、横向滑动列表组件、宫格类组件、图文跳转组件、图文自定义组件、可配置通知条、标签组件、页面浮窗组件、底部浮层组件、内容个性化组件、活动规则浮窗组件、活动奖品浮窗、时间轴组件、特色栏目组件、动效轮播图组件、顶通组件、轮播与日历组件、可拖动浮窗组件、推荐广告卡片 | 复用 | 客群、跳转改造；前后端联调、单元测试、配合测试等，前25+后15 | 40 | 36 | 图文自定义组件有调用ccmc-mms的store接口； 动效轮播图组件、轮播与日历组件新版中没有
| 控件-其他类 | 4个控件：倒计时组件、可配置弹窗、视频组件、话题组件（自定义话题） | 复用 | 客群、跳转改造；前后端联调、单元测试、配合测试等，前5+后3 | 8 | 8
增加我的奖品组件
|  | 融资组件 |  |  | 8 | 2
| 控件-原生控件（旧内容中心组件） | 评论组件、浮窗组件（客服） | 迁移 | 10前+10后 | 20 | 4
| 组件公共改造 | A. 选择客群，可选择客群范围及客群对象为当前渠道营销中台客群中心内容，并根据当前渠道营销中台角色限制客群选择范围； |  | 前5+后5 | 10 | 包含在单个控件的测试中
|  | B. 跳转类型：由魔方的“支持端外跳转”或“点击拉起app”，调整为渠道营销中台的跳转类型“外部跳转”； |  | 前15+后10 | 25
C. 跳转地址：配置内容同当前渠道营销中台，首先选择链接跳转或锚点定位；若是锚点定位，同当前可选择页面上需定位的控件或组件模板；若是链接跳转支持选择微信h5、设备之家app、设备之家小程序、微租赁小程序及美好生活小程序，默认选择微信h5，再进行跳转链接配置，其中可引用链接为当前渠道营销中台url地址库内链接；
D. 跳转是否需要登录：默认为是，且不可调整；
|  | E. 埋点数据统一：当前渠道中台所有控件均以素材名称为埋点计数的数据来源字段，将魔方迁移相关组件的埋点计数来源字段均统一为素材名称，若当前魔方相关组件无埋点计数来源，则在通用配置中增加素材名称字段，展示在通用配置的第一行。 | 埋点是否通过神策实现 | 前5+后3 | 8 | 2
|  | F.实现旧内容中心不在客群话术功能 |  |  | 8
基础功能 | 平台适配改造 | 移动端： 1.登录及用户信息改造(前)12+后5 2.网关接入改造(前)5+后1 3.分享适配(前)3+后1 后管端 1.审批流改造(前后)10+15 2.按钮、组件权限改造(前)3+(后)5 |  |  | 60 | 15
| 配置项适配 | 文件服务器、CDN、IP域名等 |  |  | 8
| 机构网点适配 | 移动端按城市展示、后管使用金租机构数据 |  |  | 16 |  | 全国区域
积分商城 | 页面 | 优惠券购物、商品列表页、积分商城首页 |  | 适配新版改造 | 5 | 6
| 组件 | 搜索栏、永赢优选、 喜好推荐、我的积分 | 迁移 | 前15+后12 | 27
会员中心页面 | 页面 | 海报页、会员中心首页、成长值页、成长值明细列表、特权详情*3 |  | 适配新版改造 | 10 | 10 | 建议二阶段
| 组件 | 会员卡、基础任务、保级任务、福利任务、进阶任务 |  | 前20+后25 | 45
自定义页面列表 （H5页面配置） | 列表页面 | 增删改查、详情、复制、数据统计、预览 | 复用 | 需要单元测试、配合测试 | 12 | 10
| 渠道页面预览 | 迁移旧内容中心页面预览功能
| 下发企微端 |  |  | 永赢企微联调
| AB实验分流链接 |  | 裁剪 | AB分流需要有AB测试相关功能
素材库 | 图片视频素材 |  |  | 前4+后4 | 8 | 5
| URL地址库 | 复用旧内容中心地址库，适配新版
|  | 活动断点-流程引擎 |  | 合计 | 416 | 18人月